Zeitplan Bachelorarbeit

10-Wochen-Plan · Benchmarking Tabular Data Augmentation Techniques for Deep Clustering

Hai Nguyen · B.Sc. Informatik, LMU München

| Thema | Benchmarking Tabular Data Augmentation Techniques for Deep Clustering |
| --- | --- |
| Offizielle Bearbeitungszeit | 15.06.2026 – 25.08.2026 (10 Wochen) |
| Vorbereitungsphase | bis 15.06.2026 — vor dem offiziellen Start |
| Wöchentlicher Umfang | ca. 20–25 Stunden (Teilzeit) |
| Geschätzter Gesamtaufwand | ca. 220 Stunden (offizielle Phase) |
| Abgabetermin | spätestens Montag, 25.08.2026 |
| Vorkenntnisse | Data-Mining-Kurs (Clustering, NMI/ARI, Silhouette); Python-Tooling und PyTorch werden in der Vorbereitungsphase erlernt |

# 1  Überblick

Dieser Plan gliedert die Bachelorarbeit in eine Vorbereitungsphase und fünf Phasen über zehn offizielle Wochen. Die zentrale Herausforderung: Das Thema setzt PyTorch und Deep Learning voraus, während du ohne Erfahrung mit numpy, pandas, matplotlib und scikit-learn startest. Da die offizielle Bearbeitungszeit nur zehn Wochen beträgt, wird die gesamte Werkzeug-Einarbeitung in die Vorbereitungsphase vor dem 16. Juni gelegt — so steht die volle offizielle Zeit für die inhaltliche Arbeit zur Verfügung.

Dein Data-Mining-Kurs ist dabei ein echter Vorteil: Clustering-Verfahren und die Bewertungsmetriken NMI, ARI und Silhouette sind dir bereits vertraut. Die Lernlast liegt damit klar auf zwei Bereichen — dem Python-Tooling und dem Deep-Learning-Teil (contrastive learning, PyTorch).

Der Plan folgt drei Prinzipien: Die Werkzeuge sind vor dem offiziellen Start gelernt, eine minimale End-to-End-Pipeline wird früh zum Laufen gebracht (Woche 4), und geschrieben wird laufend statt erst am Ende.

# 2  Vorbereitungsphase (bis 14. Juni)

Die Wochen bis zum offiziellen Start am 16. Juni sind fest für die Werkzeug-Einarbeitung eingeplant. Ziel ist, am 16. Juni mit einer lauffähigen Umgebung und solidem Python-Handwerkszeug zu starten — so zählt keine der zehn offiziellen Wochen für reines Tool-Lernen.

Aufgaben

- Python-Umgebung einrichten: Miniconda oder venv, Jupyter Notebook bzw. VS Code, Git-Repository anlegen

- numpy & pandas: Arrays und DataFrames, Indexing, CSV laden, einfache Transformationen

- matplotlib: Scatterplots, Histogramme und Lernkurven darstellen

- scikit-learn: StandardScaler, KMeans sowie die Kennzahlen NMI, ARI und Silhouette

- Mini-Projekt: Iris- oder Digits-Datensatz clustern, NMI/ARI berechnen, Embedding in 2D plotten — knüpft direkt an deinen Data-Mining-Kurs an

- PyTorch-Einstieg: Tensoren und Autograd anhand des Tutorials „Deep Learning with PyTorch: A 60 Minute Blitz“

- SCARF (Bahri et al., 2022) einmal überfliegen, um ein Gefühl für das Thema zu bekommen

Ergebnis: Lauffähige Arbeitsumgebung, Python-Grundlagen und ein erstes Gefühl für PyTorch und das Thema.

# 3  Phasenübersicht

| Phase | Wochen | Zeitraum | Schwerpunkt | Aufwand |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | – | bis 15.06. | Vorbereitung: Werkzeuge & Umgebung | Vorlauf |
| A | 1–2 | 15.06.–28.06. | Literaturrecherche & Konzeption | ≈ 44 h |
| B | 3–5 | 29.06.–19.07. | Implementierung des Benchmarks | ≈ 66 h |
| C | 6–7 | 20.07.–02.08. | Experimente & Sensitivitätsstudien | ≈ 44 h |
| D | 8–9 | 03.08.–16.08. | Auswertung & Schreiben | ≈ 44 h |
| E | 10 | 17.08.–23.08. | Überarbeitung & Abgabe | ≈ 22 h |
|  |  |  | Gesamtaufwand offizielle Phase (Richtwert) | ≈ 220 h |

# 4  Wochenplan im Detail

PHASE A  ·  LITERATURRECHERCHE & KONZEPTION

## Woche 1  ·  15.06.–22.06.2026

Literaturrecherche & PyTorch festigen

Aufgaben

- SCARF (Bahri et al., 2022) gründlich lesen — die zentrale methodische Referenz für Feature-Corruption und contrastive learning auf Tabellendaten

- Augmentation-Survey (Wang et al., 2025) querlesen, Fokus auf die Abschnitte zu Tabellendaten

- 3–4 weitere Quellen sichten: self-supervised/contrastive Learning für Tabellendaten (z. B. VIME, SubTab), Deep-Clustering-Grundlagen (DEC/IDEC), das SimCLR-Prinzip

- Literaturnotizen strukturieren und bib-refs.bib (BibTeX) pflegen

- PyTorch festigen: nn.Module, Dataset/DataLoader, Trainingsschleife und Optimizer — aufbauend auf der Vorbereitungsphase

- Übung: ein einfaches MLP (Autoencoder oder Klassifikator) auf einem Tabellendatensatz trainieren

Werkzeuge & Lernfokus: PyTorch (vollständige Trainings-Pipeline), Literaturverwaltung mit BibTeX.

Ergebnis: Solides PyTorch-Handwerkszeug und ein fundierter Literaturüberblick.   ◆ Meilenstein M1

## Woche 2  ·  22.06.–29.06.2026

Methode festlegen & Related Work entwerfen

Aufgaben

- Methodik fixieren: contrastive Pretraining eines MLP-Encoders mit anschließendem k-Means auf den Embeddings als Deep-Clustering-Backbone

- Datensätze auswählen: 3–4 Tabellendatensätze mit Ground-Truth-Labels (OpenML/UCI), unterschiedlich in Größe und Dimensionalität

- Jeden ausgewählten Datensatz nach Feature-Typ klassifizieren: Anteil kategorischer vs. numerischer Features berechnen und (wenn möglich) ermitteln, welche Features die meiste Mutual Information mit den Cluster-Labels tragen — diese Taxonomie bildet die Grundlage für die stratifizierte Auswertung in Phase C

- Gliederung der Arbeit festlegen; Kapitel „Related Work“ im Rohentwurf schreiben

- Betreuer-Termin: Methode, Datensätze und Scope abstimmen

Werkzeuge & Lernfokus: LaTeX (cleanthesis-Template), Literaturarbeit.

Ergebnis: Methode und Datensätze fixiert, Related-Work-Rohentwurf, Scope mit Betreuer bestätigt.   ◆ Meilenstein M2

PHASE B  ·  IMPLEMENTIERUNG DES BENCHMARKS

## Woche 3  ·  29.06.–05.07.2026

Datenpipeline & Encoder

Aufgaben

- Datenmodul: Laden, Preprocessing (Skalierung numerischer und Encoding kategorialer Features), Train/Test-Split

- Augmentierungsmodul als Grundgerüst mit der ersten Technik: Feature Masking / Corruption im SCARF-Stil

- Feature-Typ-Maske im Augmentierungsmodul implementieren: jede Spalte als kategorisch oder numerisch kennzeichnen; numerische Features erhalten Gaussian Noise oder feature-weises Skalieren, kategorische Features bleiben entweder unverändert oder werden ausschließlich durch Werte aus der empirischen Verteilung dieses Features ersetzt — nie beliebige Korruption

- Encoder-Netzwerk (MLP) implementieren, das Embeddings ausgibt

Werkzeuge & Lernfokus: PyTorch, pandas.

Ergebnis: Daten werden korrekt geladen und augmentiert; der Encoder liefert Embeddings.

## Woche 4  ·  06.07.–13.07.2026

Contrastive Training & erste End-to-End-Pipeline

Aufgaben

- Contrastive Loss implementieren (NT-Xent / InfoNCE)

- Trainingsschleife zusammensetzen und mit dem Encoder verbinden

- Erster vollständiger Durchlauf: ein Datensatz, eine Augmentierung → Embedding → k-Means → NMI/ARI

- Debugging und Sanity-Checks: sinkt der Loss, sind die Embeddings sinnvoll getrennt?

Werkzeuge & Lernfokus: PyTorch.

Ergebnis: Minimale lauffähige Pipeline (MVP) liefert erste Clustering-Ergebnisse.   ◆ Meilenstein M3

## Woche 5  ·  13.07.–19.07.2026

Benchmark vervollständigen

Aufgaben

- Weitere Augmentierungen ergänzen: Gaussian Noise, Feature Swapping/Shuffling, optional Zeroing oder Mixup

- No-Augmentation-Baseline hinzufügen: das kontrastive Modell mit Identity-Augmentierung trainieren (jede Zeile wird zweimal unverändert übergeben) — dies ist die theoretische obere Schranke für semantische Erhaltung; in allen Ergebnistabellen als „Identity“ kennzeichnen

- Feature-typ-bewusste Pipeline als vierte benannte Technik ergänzen: semantisch konservative Augmentierung unter Verwendung der Feature-Typ-Maske aus Woche 3; in allen Ergebnistabellen als „Type-Aware“ neben den drei Haupttechniken kennzeichnen

- Reproduzierbarkeit sicherstellen: feste Seeds, Konfigurationsdateien, Ergebnisse als CSV protokollieren

- Code auf alle ausgewählten Datensätze ausweiten und aufräumen

- Pufferzeit für Debugging einplanen

Werkzeuge & Lernfokus: PyTorch, Git.

Ergebnis: Vollständiger, reproduzierbarer Benchmark-Code.

PHASE C  ·  EXPERIMENTE & SENSITIVITÄTSSTUDIEN

## Woche 6  ·  20.07.–26.07.2026

Hauptexperimente

Aufgaben

- Vollständige Experimente durchführen: alle Augmentierungen × alle Datensätze, je mehrere Seeds

- Bei Bedarf Google Colab für GPU-Beschleunigung nutzen

- Ergebnisse systematisch und nachvollziehbar ablegen

Werkzeuge & Lernfokus: PyTorch, Google Colab.

Ergebnis: Rohergebnisse aller Hauptkonfigurationen liegen vor.

## Woche 7  ·  27.07.–03.08.2026

Sensitivitätsstudien & Failure Cases

Aufgaben

- Hyperparameter- und Sensitivitätsstudien: Masking-Rate, Augmentierungsstärke, Embedding-Dimension

- Limitierungen und Failure Cases der Augmentierungstechniken gezielt untersuchen

- Stratifizierte Ergebnistabellen erstellen: NMI und ARI nach Datensatz-Taxonomie aufschlüsseln (z. B. Datensätze mit >50 % kategorischen Features vs. überwiegend numerische) — so wird die Frage nach der semantischen Erhaltung zur prüfbaren, klar strukturierten Hypothese

- Ergebnisse in Tabellen und Abbildungen aufbereiten

- Betreuer-Termin: Ergebnisse besprechen

Werkzeuge & Lernfokus: PyTorch, matplotlib.

Ergebnis: Vollständige Experimentergebnisse inkl. Plots und Tabellen.   ◆ Meilenstein M4

PHASE D  ·  AUSWERTUNG & SCHREIBEN

## Woche 8  ·  03.08.–09.08.2026

Auswertung & Kernkapitel

Aufgaben

- Ergebnisse analysieren: welche Augmentierung verbessert oder verschlechtert das Clustering — und mögliche Erklärungen

- Stratifizierte Ergebnisse auswerten: Übertrifft die No-Augmentation-Baseline augmentierte Varianten bei Datensätzen mit hohem kategorischen Anteil? Verbessert die Type-Aware-Pipeline das Clustering dort? Befunde je Taxonomie-Stratum berichten

- Kapitel „Methodik“ schreiben (LaTeX)

- Kapitel „Experimente & Ergebnisse“ schreiben

Werkzeuge & Lernfokus: LaTeX, matplotlib.

Ergebnis: Auswertung abgeschlossen; Methodik- und Ergebniskapitel im Entwurf.

## Woche 9  ·  10.08.–17.08.2026

Diskussion & vollständiger Erstentwurf

Aufgaben

- Kapitel „Diskussion“ schreiben: Interpretation, Einordnung, Limitierungen

- Einleitung, Related Work (finalisieren), Fazit & Ausblick sowie Abstract schreiben

- Gesamtdokument zusammenführen und an den Betreuer übergeben

Werkzeuge & Lernfokus: LaTeX.

Ergebnis: Vollständiger Erstentwurf an den Betreuer übergeben.   ◆ Meilenstein M5

PHASE E  ·  ÜBERARBEITUNG & ABGABE

## Woche 10  ·  17.08.–25.08.2026

Überarbeitung & Abgabe

Aufgaben

- Betreuer-Feedback einarbeiten

- Korrekturlesen: Sprache, Konsistenz, roter Faden

- LaTeX-Feinschliff: Formatierung, Referenzen mit biber, Verzeichnisse, Qualität der Abbildungen

- Eigenständigkeitserklärung, finale Checks, Abgabeformat prüfen

- Puffer für Unvorhergesehenes

Werkzeuge & Lernfokus: LaTeX.

Ergebnis: Abgabe der Bachelorarbeit — spätestens Montag, 25.08.2026.   ◆ Meilenstein M6

# 5  Meilensteine

Sechs Meilensteine machen den Fortschritt überprüfbar. Wird ein Meilenstein deutlich verfehlt, ist das ein klares Signal, mit dem Betreuer über eine Anpassung des Scope zu sprechen.

|  | Termin | Datum | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | Ende Woche 1 | 22.06.2026 | PyTorch-Grundkompetenz gefestigt; fundierter Literaturüberblick |
| M2 | Ende Woche 2 | 29.06.2026 | Methode und Datensätze fixiert; Related-Work-Rohentwurf; Scope mit Betreuer abgestimmt |
| M3 | Ende Woche 4 | 13.07.2026 | Minimale End-to-End-Pipeline (MVP) liefert erste Clustering-Ergebnisse |
| M4 | Ende Woche 7 | 03.08.2026 | Vollständige Experimentergebnisse inkl. Sensitivitätsstudien, Tabellen und Abbildungen |
| M5 | Ende Woche 9 | 17.08.2026 | Vollständiger Erstentwurf an den Betreuer übergeben |
| M6 | Ende Woche 10 | 25.08.2026 | Abgabe der Bachelorarbeit (spätester Termin) |

# 6  Empfehlungen & Risikohinweise

Zehn Wochen sind für ein Deep-Learning-Thema bei Teilzeit knapp bemessen. Der Plan ist machbar — vorausgesetzt, die Vorbereitungsphase wird konsequent genutzt, der Scope bleibt eng und die Pipeline läuft früh. Die folgenden Punkte senken das Risiko spürbar.

- Vorbereitungsphase ernst nehmen: Sie ist der Schlüssel, damit die zehn offiziellen Wochen reichen. Wer am 16. Juni noch numpy lernt, verliert wertvolle Zeit.

- Google Colab für die Experimente nutzen: kostenlose GPU, kein lokaler Hardware-Aufwand, schnelleres Training.

- Backbone bewusst einfach halten: Ein MLP-Encoder mit contrastive Pretraining plus k-Means genügt für die Forschungsfrage. Keine komplexe SOTA-Joint-Methode — das spart Wochen.

- MVP zuerst: Erst einen Datensatz und eine Augmentierung komplett durchspielen, dann ausweiten. So zeigt sich früh, ob die Pipeline trägt.

- Parallel schreiben: Related Work bereits in Woche 2, Methodik direkt nach der Implementierung. Bei nur zehn Wochen ist verteiltes Schreiben entscheidend.

- Betreuer regelmäßig einbinden: feste Termine am Ende von Woche 2 und Woche 7; bei Unsicherheiten lieber früher fragen.

- Notfallplan Scope-Reduktion: Wird es eng, lieber 2 statt 4 Datensätze oder 3 statt 5 Augmentierungen. Eine saubere, gut analysierte kleinere Studie ist mehr wert als eine unfertige große.

- Git von Tag 1: jeden Arbeitsstand committen — das schützt vor Datenverlust und dokumentiert den Fortschritt.

Wo liegen die Puffer?  Die größten Reserven stecken in Woche 5 (Debugging) und Woche 10 (Abgabe). Dieser Plan ist enger als ein 12-Wochen-Plan — gerät er in Verzug, ist die Scope-Reduktion das wichtigste Steuerungsinstrument.