## Übersicht
Zeitplan Bachelorarbeit — 10-Wochen-Tracker
Benchmarking Tabular Data Augmentation Techniques for Deep Clustering
Offizielle Bearbeitungszeit |  | 15.06.2026 – 23.08.2026 (10 Wochen)
Vorbereitungsphase |  | bis 14.06.2026 (vor dem offiziellen Start)
Wöchentlicher Umfang |  | ca. 20–25 Stunden (Teilzeit)
Gesamtaufwand (geplant) |  | ca. 220 Stunden (offizielle Phase)
Abgabetermin |  | spätestens Sonntag, 23.08.2026
Gesamtfortschritt |  | 0%
Gantt-Übersicht
Phase | Schwerpunkt | Vorl. bis 14.06 | W1 15.06 | W2 22.06 | W3 29.06 | W4 06.07 | W5 13.07 | W6 20.07 | W7 27.07 | W8 03.08 | W9 10.08 | W10 17.08
0 | Vorbereitung: Werkzeuge & Umgebung
A | Literaturrecherche & Konzeption
B | Implementierung des Benchmarks
C | Experimente & Sensitivitätsstudien
D | Auswertung & Schreiben
E | Überarbeitung & Abgabe
◆ | Meilensteine |  | M1 | M2 |  | M3 |  |  | M4 |  | M5 | M6
Bedienung: Aufgaben im Blatt „Checkliste“ auf „Ja“ setzen — der Gesamtfortschritt oben und die Spalte „Aufgaben erledigt“ im Blatt „Wochenplan“ aktualisieren sich automatisch.

## Wochenplan
Wochenplan
Woche | Zeitraum | Phase | Schwerpunkt | Geplante Std. | Aufgaben erledigt | Status | Meilenstein
Vorbereitung | bis 14.06. | 0 | Werkzeuge & Umgebung einrichten und üben |  | 0 / 7 | Offen
Woche 1 | 15.06.–21.06. | A | Literaturrecherche & PyTorch festigen | 22 | 0 / 6 | Offen | M1
Woche 2 | 22.06.–28.06. | A | Methode festlegen & Related Work entwerfen | 22 | 0 / 4 | Offen | M2
Woche 3 | 29.06.–05.07. | B | Datenpipeline & Encoder | 22 | 0 / 3 | Offen
Woche 4 | 06.07.–12.07. | B | Contrastive Training & erste End-to-End-Pipeline | 22 | 0 / 4 | Offen | M3
Woche 5 | 13.07.–19.07. | B | Benchmark vervollständigen | 22 | 0 / 4 | Offen
Woche 6 | 20.07.–26.07. | C | Hauptexperimente | 22 | 0 / 3 | Offen
Woche 7 | 27.07.–02.08. | C | Sensitivitätsstudien & Failure Cases | 22 | 0 / 4 | Offen | M4
Woche 8 | 03.08.–09.08. | D | Auswertung & Kernkapitel | 22 | 0 / 3 | Offen
Woche 9 | 10.08.–16.08. | D | Diskussion & vollständiger Erstentwurf | 22 | 0 / 3 | Offen | M5
Woche 10 | 17.08.–23.08. | E | Überarbeitung & Abgabe | 22 | 0 / 5 | Offen | M6
|  |  | Summe | 220

## Checkliste
Checkliste — alle Aufgaben
Woche | Phase | Aufgabe | Erledigt
0 | 0 | Python-Umgebung einrichten (Miniconda/venv, Jupyter/VS Code, Git) | Nein
0 | 0 | numpy & pandas lernen: Arrays, DataFrames, Indexing, CSV laden | Nein
0 | 0 | matplotlib lernen: Scatterplots, Histogramme, Lernkurven | Nein
0 | 0 | scikit-learn lernen: StandardScaler, KMeans, NMI/ARI/Silhouette | Nein
0 | 0 | Mini-Projekt: Iris/Digits clustern, NMI/ARI berechnen, Embedding plotten | Nein
0 | 0 | PyTorch-Einstieg: Tensoren & Autograd (60-Minute-Blitz) | Nein
0 | 0 | SCARF (Bahri et al., 2022) einmal überfliegen | Nein
1 | A | SCARF (Bahri et al., 2022) gründlich lesen | Nein
1 | A | Augmentation-Survey (Wang et al., 2025) querlesen | Nein
1 | A | 3–4 weitere Quellen sichten (VIME, SubTab, DEC/IDEC, SimCLR) | Nein
1 | A | Literaturnotizen strukturieren, bib-refs.bib pflegen | Nein
1 | A | PyTorch festigen: nn.Module, Dataset/DataLoader, Trainingsschleife | Nein
1 | A | Übung: einfaches MLP auf einem Tabellendatensatz trainieren | Nein
2 | A | Methodik fixieren: contrastive Pretraining (MLP-Encoder) + k-Means | Nein
2 | A | 3–4 Tabellendatensätze mit Ground-Truth-Labels auswählen | Nein
2 | A | Gliederung festlegen; Related-Work-Rohentwurf schreiben | Nein
2 | A | Betreuer-Termin: Methode, Datensätze und Scope abstimmen | Nein
3 | B | Datenmodul: Laden, Preprocessing, Train/Test-Split | Nein
3 | B | Augmentierungsmodul-Grundgerüst: Feature Masking/Corruption (SCARF) | Nein
3 | B | Encoder-Netzwerk (MLP) implementieren | Nein
4 | B | Contrastive Loss implementieren (NT-Xent / InfoNCE) | Nein
4 | B | Trainingsschleife zusammensetzen | Nein
4 | B | Erster End-to-End-Durchlauf: 1 Datensatz, 1 Augmentierung | Nein
4 | B | Debugging & Sanity-Checks (Loss, Embedding-Qualität) | Nein
5 | B | Weitere Augmentierungen: Gaussian Noise, Feature Swapping, Zeroing/Mixup | Nein
5 | B | Reproduzierbarkeit: Seeds, Konfigurationsdateien, CSV-Logging | Nein
5 | B | Code auf alle Datensätze ausweiten und aufräumen | Nein
5 | B | Pufferzeit für Debugging | Nein
6 | C | Vollständige Experimente: alle Augmentierungen × Datensätze × Seeds | Nein
6 | C | Google Colab für GPU-Beschleunigung nutzen | Nein
6 | C | Ergebnisse systematisch ablegen | Nein
7 | C | Sensitivitätsstudien: Masking-Rate, Augmentierungsstärke, Embedding-Dim. | Nein
7 | C | Limitierungen und Failure Cases untersuchen | Nein
7 | C | Ergebnisse in Tabellen und Abbildungen aufbereiten | Nein
7 | C | Betreuer-Termin: Ergebnisse besprechen | Nein
8 | D | Ergebnisse analysieren: welche Augmentierung hilft/schadet | Nein
8 | D | Kapitel „Methodik“ schreiben (LaTeX) | Nein
8 | D | Kapitel „Experimente & Ergebnisse“ schreiben | Nein
9 | D | Kapitel „Diskussion“ schreiben | Nein
9 | D | Einleitung, Related Work, Fazit & Ausblick, Abstract schreiben | Nein
9 | D | Gesamtdokument zusammenführen, an Betreuer übergeben | Nein
10 | E | Betreuer-Feedback einarbeiten | Nein
10 | E | Korrekturlesen: Sprache, Konsistenz, roter Faden | Nein
10 | E | LaTeX-Feinschliff: Formatierung, Referenzen (biber), Verzeichnisse | Nein
10 | E | Eigenständigkeitserklärung & finale Checks | Nein
10 | E | Puffer für Unvorhergesehenes | Nein